## Титульний аркуш
<Розробка чат-боту СТО>
Реєстр ризиків
<Виконали : Покатаєва Соф'я, Березовська Аліса, Пономарьов Павло, Баранов Михайло, Бурим Андрій, Чернишов Сергій>

## Реєстр ризиків
Ідентифікація ризиків |  |  |  | Параметри ризиків | [8 empty] | Аналіз ризиків | [11 empty] | Реагування на ризики
Подія ризику | Категорія | Джерело ризику | Опис ризику | Терміновість (в днях) | Близькість (в днях) | Скритність (в днях) | Керованість | Контрольованість | Виявленість | Зв'язаність (в кількості ризиків) | Стратегічний вплив | Сприйняття | Симптоми та ознаки | Основа оцінки | Вплив на обсяг | Вплив на розклад | Вплив на ресурси | Вплив на бюджет | Вплив на якість | Ймовірність виникнення | % | Загальний вплив | # | Пріоритет | Нагода чи загроза | Стратегія | Реагування | Резерв часу (в днях) | Резерв бюджету (в гривнях) | Відповідальний | Поточний стан | Фактичні результати
Поломка діагностичного обладнання | Технічний ризик | Технічні умови | Вихід з ладу обладнання для діагностики автомобілів призводить до затримок у виконанні ремонтів і зниження продуктивності СТО. | 1–2 дні | 0–3 дні | 0–1 день | Середня–висока | Середня | Висока | Середня | Середній–високий | Високе | Неможливість провести діагностику автомобіля, помилки або зупинка діагностичної програми, сигналізація про несправність обладнання. | Оцінка заснована на технічних характеристиках обладнання, історії його експлуатації та ймовірності відмови; використовується експертна оцінка та статистика минулих поломок. | Значне погіршення всієї функціональності | >20% збільшення терміну | На 20-40% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | <10% збільшення вартості | Зачіпаються лише дуже вимогливі області застосування результату | 4 Малоймовірний | 30% | 2 Великий | -36 | 3 Середній | Загроза | Пом'якшення | Регулярне ТО. Сервісний договір. Мінімальний запас деталей. Резервне просте обладнання. Швидке повідомлення про несправності. | 43.8 | 30000 | старший механік | Очікуваний | Обладнання працює стабільно, збоїв не зафіксовано. Регулярне техобслуговування зменшило ймовірність поломок. Резервне обладнання не використовувалось.
Затримка постачання запчастин | Комерційний ризик | Підрядники та постачальники | Постачальники не доставляють запчастини вчасно, що затримує виконання замовлень клієнтів і створює ризик втрати довіри. | 3–5 днів | 5–7 днів | 1–3 дні | Висока | Висока | Середня–висока | Висока | Високий | Дуже високе | Неотримання підтвердження від постачальника, затримка відвантаження, відсутність потрібних запчастин на складі, скарги клієнтів на невиконані терміни. | Оцінка заснована на надійності постачальників, історії доставки, логістичних затримках; використовується статистичний аналіз та інформація від підрядників. | Певне погіршення ключової функціональності | На 10-20% збільшення терміну | На 10-20% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | <10% збільшення вартості | Зниження якості вимагає схвалення замовника | 4 Малоймовірний | 30% | 3 Помірний | -22 | 4 Низько-середній | Загроза | Уникнення | Працювати з надійними постачальниками. Контракти з чіткими строками. Резервний склад запчастин. 2–3 альтернативні постачальники. Автоматичний контроль залишків. | 21.9 | 30000 | менеджер з постачання | Очікуваний | Затримок не виявлено, постачання відбувається у встановлені строки. Запас деталей на складі дозволив уникнути простоїв. Альтернативні постачальники не знадобилися.
Незадоволення клієнтів через помилки ремонту | Ризик управління | Контроль | Недостатній контроль якості виконаних робіт призводить до повторних звернень клієнтів і погіршення репутації СТО. | [17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
Порушення правил безпеки працівниками | Зовнішній ризик | Безпека | Працівники нехтують вимогами техніки безпеки, що може спричинити травми, штрафи або тимчасове припинення роботи. | [17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
Збої в роботі чат-бота для запису клієнтів | Технічний ризик | Технології | Помилки або збій у функціонуванні чат-бота унеможливлюють онлайн-запис клієнтів, що створює незручності й втрату прибутку. | [17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
Витік даних клієнтів | Комерційний ризик | Клієнт / замовник | Несанкціонований доступ до персональних даних клієнтів може призвести до штрафів, скарг і втрати довіри користувачів. | [17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
Відключення електроенергії | Зовнішній ризик | Погодні умови | Відсутність електроживлення блокує роботу обладнання та онлайн-систем, що призводить до зупинки обслуговування клієнтів. | [17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
Недостатня кваліфікація нових працівників | Ризик управління | Організація | Нові співробітники не мають достатніх знань і навичок, що збільшує кількість помилок і потребує додаткового контролю. | [17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
Некоректна інтеграція з базою даних | Технічний ризик | Технічні умови | Неправильна або неповна інтеграція Telegram-бота з базою даних СТО може призвести до втрати або некоректного відображення інформації про клієнтів і записи, що впливає на ефективність роботи та довіру користувачів. | 3 дні | 5 днів | 1 день | Висока | Висока | Висока | Середня | Висока | Високе | Некоректні записи, помилки при збереженні даних, невідповідність інформації у базі та боті | Аналіз ефективності інтеграції, перевірка на тестових даних | Певне погіршення ключової функціональності | На 5-10% збільшення терміну | На 10-20% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | <10% збільшення вартості | Зниження якості неприйнятне для замовника | 4 Малоймовірний | 30% | 3 Помірний | -26 | 4 Низько-середній | Загроза | Пом'якшення | Регулярне тестування інтеграції з базою даних на тестовому середовищі. Резервне копіювання бази даних і впровадження механізмів відновлення. Верифікація змін у структурі бази перед запуском в продакшн. | 10.95 | 30000 | Розробник бази даних / менеджер проекту | Очікуваний | Інтеграція стабільна, збоїв не зафіксовано. Регулярне техобслуговування зменшило ймовірність поломок. Резервне обладнання не використовувалось.
Простій бота - недоступність через відмову сервера або ліміти Telegram API | Технічний ризик | Ефективність та надійність | Відмова сервера або перевищення лімітів Telegram API призводить до тимчасової недоступності бота для клієнтів, що затримує запис на ремонт та обробку запитів, негативно впливаючи на обслуговування клієнтів та репутацію СТО. | 1 день | 2 дні | 0.5 дні | Висока | Висока | Висока | Середня | Висока | Високе | Неможливість записатися, помилки при надсиланні повідомлень, повідомлення про перевищення лімітів API | Моніторинг роботи бота, логи серверів та API | Дуже велике погіршення всієї функціональності | На 10-20% збільшення терміну | На 10-20% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | <10% збільшення вартості | Зниження якості неприйнятне для замовника | 4 Малоймовірний | 30% | 3 Помірний | -26 | 4 Низько-середній | Загроза | Уникнення | Використання надійного хостингу з високим аптаймом і резервними серверами. Моніторинг стану бота і автоматичне перемикання на резервний сервер. Використання механізмів обмеження частоти запитів (rate limiting) та чергування повідомлень для уникнення блокувань API. | 21.9 | 30000 | Адміністратор серверів / розробник бота | Очікуваний | Бот працює стабільно, збоїв не зафіксовано. Регулярне техобслуговування зменшило ймовірність поломок. Резервне обладнання не використовувалось.
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[21 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
Note on A2: ====== ID#AAABYwalTrg PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Назва ідентифікованого ризику. Повинна формулюватися як подія.
Note on B2: ====== ID#AAABYwalTqQ PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Відповідна категорія ризиків із Ієрархічної структури ризиків (див. шаблон ПМБОК 4.6.4.4), яка знаходиться в Плані управління ризиками (див. шаблон ПМБОК 4.6.3.11). У процесі визначення список категорій ризиків може поповнюватися новими категоріями. Можливо, на підставі виходів процесу ідентифікації ризиків знадобиться розширити або уточнити Ієрархічну структуру ризиків.
Note on C2: ====== ID#AAABYwalTrI PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Основні причини виникнення. Тобто джерела ризиків, які є основними умовами чи подіями, розуміння яких може бути ключем до ідентифікації того чи іншого ризику.
Note on D2: ====== ID#AAABYwalTqI PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Детальний опис ідентифікованого ризику.
Note on E2: ====== ID#AAABYwalTrs PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Період часу, протягом якого має бути реалізовано відповідь на ризик, щоб вона була ефективною. Короткий період свідчить про високу терміновість.
Note on F2: ====== ID#AAABYwalTqE PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Період часу до виникнення ризику. Може вплинути на одну або декілька цілей проекту. Короткий період вказує на високу близькість.
Note on G2: ====== ID#AAABYwalTrA PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Період часу, який може пройти після виникнення ризику, перш ніж буде виявлено його вплив. Короткий період свідчить про низьку скритність.
Note on H2: ====== ID#AAABYwalTqA PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Легкість, з якою власник ризику (або організація-власник) може керувати виникненням або впливом ризику. Там, де легко керувати, висока керованість.
Note on I2: ====== ID#AAABYwalTqY PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Ступінь, до якого власник ризику (або організація-власник) здатний контролювати результат ризику. Там, де результат можна легко контролювати, контрольованість висока.
Note on J2: ====== ID#AAABYwalTqo PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Легкість, з якою можна виявити та розпізнати результати ризику, що має місце або має статися. Там, де ризик можна легко виявити, виявленість висока.
Note on K2: ====== ID#AAABYwalTqk PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Ступінь, з яким ризик пов’язаний з іншими індивідуальними ризиками проекту. Там, де ризик пов’язаний з багатьма іншими ризиками, зв’язаність висока.
Note on L2: ====== ID#AAABYwalTrQ PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Можливість позитивного або негативного впливу ризику на стратегічні цілі організації. Там, де ризик має великий вплив на стратегічні цілі, стратегічний вплив є високим.
Note on M2: ====== ID#AAABYwalTqU PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Ступінь, до якого ризик сприймається як важливий однією або кількома стейкхолдерами. Там, де ризик сприймається як дуже значний, близькість є високою.
Note on N2: ====== ID#AAABYwalTrE PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Симптоми та ознаки ризику. Тригери, які сигналізують про ризик.
Note on O2: ====== ID#AAABYwalTrY PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Основа оцінки ризику, що використовуються при плануванні проєкту, може бути відображена в змінності, змодельованій під час процесу кількісного аналізу ризику. Це може включати інформацію про мету оцінки, класифікацію, передбачувану точність, методологію та джерело.
Note on P2: ====== ID#AAABYwalTq8 PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Оберіть зі списку найпідходящіший варіант.
Note on Q2: ====== ID#AAABYwalTrw PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Оберіть зі списку найпідходящіший варіант.
Note on R2: ====== ID#AAABYwalTqc PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Оберіть зі списку найпідходящіший варіант.
Note on S2: ====== ID#AAABYwalTrk PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Оберіть зі списку найпідходящіший варіант.
Note on T2: ====== ID#AAABYwalTqs PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Оберіть зі списку найпідходящіший варіант.
Note on U2: ====== ID#AAABYwalTp0 PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Оцінка ймовірності виникнення ризиків передбачає проведення дослідження можливості настання того чи іншої ризику. Детальний опис дивись у шаблоні ПМБОК 4.6.3.11 "План управління ризиками"
Note on W2: ====== ID#AAABYwalTqg PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Потенційний ефект, який ризик може вплинути на цілі проєкту у наслідок цього ризику. Опис визначення впливу ризиків див. у шаблоні ПМБОК 4.6.3.11 "План управління ризиками".
Note on X2: ====== ID#AAABYwalTro PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Коефіцієнт загального впливу Розраховується автоматично в залежності від п'яти колонок "Вплив на…" та показників на вкладенні "Матриця впливу".
Note on Y2: ====== ID#AAABYwalTqM PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Відносний рейтинг чи пріоритет ризику проєкту. Може використовуватися Матриця ймовірності та впливу (див. відповідний розділ у шаблоні ПМБОК 4.6.3.11 "План управління ризиками")
Note on Z2: ====== ID#AAABYwalTrc PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Загроза - ризик, що мав би негативний вплив на одну або більше цілей проєкту. Нагода - ризик, який може мати позитивний вплив на одну або більше цілей проєкту.
Note on AA2: ====== ID#AAABYwalTp8 PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Альтернативні стратегії реагування на ризики.
Note on AB2: ====== ID#AAABYwalTp4 PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Конкретні дії щодо реалізації обраної стратегії реагування для цього ризику.
Note on AC2: ====== ID#AAABYwalTq4 PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Резерв часу на ймовірні втрати, які в простому проєкті чи для простих ризиків може бути розраховано автоматично. Для цього просто вкажіть тривалість проєкту на вкладенні "Матриця впливу".
Note on AD2: ====== ID#AAABYwalTqw PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Резерв бюджету на ймовірні втрати, які в простому проєкті чи для простих ризиків може бути розраховано автоматично. Для цього просто вкажіть тривалість проєкту на вкладенні "Матриця впливу".
Note on AE2: ====== ID#AAABYwalTrU PMDoc (2024-11-18 08:28:43) ПІБ та контакти особи, відповідальної за ризик.
Note on AF2: ====== ID#AAABYwalTrM PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Статус ризику - Новий, Очікуваний, Стався, Закритий.
Note on AG2: ====== ID#AAABYwalTq0 PMDoc (2024-11-18 08:28:43) Фактичні результати ризику проєкту та заходів реагування на нього.

## Категорія
Категорія | Джерело
Технічний ризик | Технічний ризик | Ризик управління | Комерційний ризик | Зовнішній ризик
Ризик управління | Визначення вимог | Агресивна оцінка | Внутрішні закупівлі | Безпека
Комерційний ризик | Визначення обсягу | Комунікації | Клієнт / замовник | Законодавство
Зовнішній ризик | Ефективність та надійність | Контроль | Контрактні умови | Конкуренція
| Обмеження | Обмеження | Партнерства та спільні підприємства | Контролюючі органи
| Оцінки | Операційний менеджмент | Підрядники та постачальники | Курси валют
| Ступінь складності | Організація | Стабільність клієнта / замовника | Місце розташування / об’єкти
| Технічна втома | Оцінки | Субконтракти | Навколишнє середовище
| Технічні інтерфейси | Підрозділи |  | Погодні умови
| Технічні процеси | Планування |  | Регулятори
| Технічні умови | Припущення |  | Ринок
| Технології | Ресурси
| Якість | Ресурсне забезпечення
Розстановка пріоритетів
Управління портфелем
Управління портфелем
Управління проєктом
Фінансування

## Матриця впливу
| Вплив на обсяг |  | Вплив на розклад |  | % | 🕒 | Вплив на ресурси |  | Вплив на бюджет |  | % | 💰 | Вплив на якість |  | Колір
1 Вкрай великий | Дуже велике покращення всієї функціональності | 80 | >20% зменшення терміну | 80 | 40% | -146 | >40% зменшення навантаження (економія) на ресурси | 80 | >40% зменшення вартості | 80 | 80% | -800000 | Результат проєкту перевищує всі очікування | 80 | #009846
2 Великий | Значне покращення всієї функціональності | 40 | На 10-20% зменшення терміну | 40 | 20% | -73 | На 20-40% зменшення навантаження (економія) на ресурси | 40 | На 20-40% зменшення вартості | 40 | 40% | -400000 | Покращення якості дуже подобається замовнику | 40 | #0DA861
3 Помірний | Певне покращення ключової функціональності | 20 | На 5-10% зменшення терміну | 20 | 10% | -36.5 | На 10-20% зменшення навантаження (економія) на ресурси | 20 | На 10-20% зменшення вартості | 20 | 20% | -200000 | Покращення якості подобається замовнику | 20 | #71BD86
4 Несуттєвий | Незначне покращення всієї функціональності | 10 | <5% зменшення терміну | 10 | 5% | -18.25 | <10% зменшення навантаження (економія) на ресурси | 10 | <10% зменшення вартості | 10 | 10% | -100000 | Покращуються лише дуже вимогливі області застосування результату | 10 | #A8D4AF
5 Дрібний | Незначне покращення вторинної функціональності | 5 | Незначне зменшення терміну | 5 | 0% | 0 | Зменшення навантаження (економія) на ресурси ледь помітне | 5 | Незначне зменшення вартості | 5 | 5% | -50000 | Покращення якості ледь помітне | 5 | #D6E9D8
| Відсутній | 0 | Відсутній | 0 | 0% | 0 | Відсутній | 0 | Відсутній | 0 | 0% | 0 | Відсутній | 0 | 0
5 Дрібний | Незначне погіршення вторинної функціональності | -5 | Незначне збільшення терміну | -5 | 0% | 0 | Збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси ледь помітне | -5 | Незначне збільшення вартості | -5 | 5% | 50000 | Погіршення якості ледь помітне | -5 | #FBD9CA
4 Несуттєвий | Незначне погіршення всієї функціональності | -10 | <5% збільшення терміну | -10 | 5% | 18.25 | <10% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | -10 | <10% збільшення вартості | -10 | 10% | 100000 | Зачіпаються лише дуже вимогливі області застосування результату | -10 | #F6B096
3 Помірний | Певне погіршення ключової функціональності | -20 | На 5-10% збільшення терміну | -20 | 10% | 36.5 | На 10-20% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | -20 | На 10-20% збільшення вартості | -20 | 20% | 200000 | Зниження якості вимагає схвалення замовника | -20 | #F08365
2 Великий | Значне погіршення всієї функціональності | -40 | На 10-20% збільшення терміну | -40 | 20% | 73 | На 20-40% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | -40 | На 20-40% збільшення вартості | -40 | 40% | 400000 | Зниження якості неприйнятне для замовника | -40 | #EA533D
1 Вкрай великий | Дуже велике погіршення всієї функціональності | -80 | >20% збільшення терміну | -80 | 40% | 146 | >40% збільшення навантаження (перевитрати) на ресурси | -80 | >40% збільшення вартості | -80 | 80% | 800000 | Результат проєкту фактично марний | -80 | #E31E24
[6 empty] | 365 | [5 empty] | 1000000
[6 empty] | Вкажіть тривалість проєкта в днях➡️ | [5 empty] | Вкажіть бюджет проєкта в гривнях➡️

## Матриця ймовірності-впливу
Ймовірність |  |  | Вплив
|  | 0 | 3 | 8 | 16 | 32 | 64 | Мінімальний
|  | Відсутній | 5 Дрібний | 4 Несуттєвий | 3 Помірний | 2 Великий | 1 Вкрай великий
1 Вірогідний | 90% | Неясний | 4 Низько-середній | 3 Середній | 2 Середньо-високий | 1 Високий | 1 Високий
2 Ймовірний | 70% | Неясний | 4 Низько-середній | 3 Середній | 2 Середньо-високий | 2 Середньо-високий | 1 Високий
3 Помірний | 50% | Неясний | 5 Низький | 4 Низько-середній | 3 Середній | 2 Середньо-високий | 1 Високий
4 Малоймовірний | 30% | Неясний | 5 Низький | 5 Низький | 4 Низько-середній | 3 Середній | 2 Середньо-високий
5 Вкрай рідкісний | 10% | Неясний | 5 Низький | 5 Низький | 5 Низький | 4 Низько-середній | 3 Середній
Невідома | 0% | Неясний | Неясний | Неясний | Неясний | Неясний | Неясний
|  | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | Середній
|  |  | 4.5 | 9 | 18 | 36 | 72
|  |  | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 56
| ┌ | ──────────► | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40
| │ |  | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24
| │ |  | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8
│
Пріоритет | ▼
1 Високий | 35 | Високий ступінь ризику | Ризики, які потребують негайного реагування
2 Середньо-високий | 14
3 Середній | 7 | Помірний ступінь ризику | Залишкові та вторинні ризики
4 Низько-середній | 3
5 Низький | 0 | Низький ступінь ризику | Ризики, які мають низький пріоритет, за якими слід спостерігати
Неясний |  | Неясний ступінь ризику | Ризики, які потребують проведення додаткових аналізів та реагування

## Стратегія
Загроза
Уникнення | Уникнення загроз – це коли команда проєкту діє з метою усунути загрозу або захистити проєкт від її впливу.
Ескалація | Ескалація доречна, коли команда проєкту чи спонсор проєкту погоджуються, що загроза виходить за межі проєкту або що запропонована реакція перевищить повноваження керівника проєкту.
Передача | Передача передбачає перехід володіння загрозою третій стороні для управління ризиком та прийняття наслідків у разі виникнення загрози.
Пом'якшення | Під час пом’якшення загрози вживають заходи для зменшення ймовірності виникнення та/або впливу загрози. Ранні заходи щодо пом'якшення часто більш ефективні, ніж спроби усунути збитки після настання загрози.
Прийняття | Прийняття загрози визнає існування загрози без планування жодних активних заходів. Активне прийняття ризику може містити розробку плану дій на випадок неочікуваних обставин, який буде ініційовано у разі такої події, або може бути пасивне прийняття, яке означає бездіяльність.
Нагода
Використання | Стратегія реагування, відповідно до якої команда проєкту діє для забезпечення настання нагоди.
Ескалація | Як і у випадку з загрозами, цю стратегія реагування на нагоди використовують, коли команда проєкту або спонсор проєкту погоджуються, що нагода виходить за межі проєкту або що запропонована реакція перевищить повноваження керівника проєкту.
Розподіл | Спільне використання нагод передбачає передачу володіння нагодою третій стороні, яка найкраще може скористатися вигодою від цієї нагоди.
Посилення | У випадку посилення нагоди, команда проєкту працює з метою збільшення ймовірності настання або впливу нагоди. Ранні заходи щодо посилення часто більш ефективні, ніж спроби посилити нагоду після її настання.
Прийняття | Як і у випадку з загрозами, прийняття нагоди визнає існування нагоди без планування жодних активних заходів.

## Статус
Новий
Очікуваний
Стався
Закритий